## Product Burndown
Product Burndown Chart
Day | Remainig Work | Actual Work
2017-03-09 | 95 | 95
2017-03-13 | 84 | 90
2017-03-15 | 78 | 85
2017-03-17 | 72 | 70
2017-03-20 | 63 | 55
2017-03-22 | 57 | 52
2017-03-24 | 51 | 46
2017-03-27 | 42 | 26
2017-03-29 | 36 | 21
2017-03-30 | 33 | 16
2017-04-03 | 21 | 6
2017-04-05 | 15 | -4
2017-04-07 | 9 | -12
2017-04-09 | 0 | -16

## Sprint 1 Burndown
Sprint 1 Burndown Chart
Day | Remainig Work | Actual Work | Hours
2017-03-09 | 40 | 40 | 0
2017-03-13 | 26 | 35 | 5
2017-03-15 | 19 | 30 | 5
2017-03-17 | 12 | 15 | 15
2017-03-20 | 0 | 0 | 15

## Sprint 2 Burndown
Sprint 2 Burndown Chart
Day | Remainig Work | Actual Work | Hours
2017-03-21 | 35 | 35 | 0
2017-03-22 | 31 | 32 | 3
2017-03-24 | 23 | 26 | 6
2017-03-27 | 11 | 6 | 20
2017-03-29 | 3 | 1 | 5
2017-03-30 | 0 | -4 | 5

## Sprint 3 Burndown
Sprint 3 Burndown Chart
Day | Remainig Work | Actual Work | Hours
2017-03-31 | 25 | 25 | 0
2017-04-03 | 16 | 15 | 10
2017-04-05 | 10 | 5 | 10
2017-04-07 | 4 | -3 | 8
2017-04-09 | 0 | -7 | 4